附件6：

2013年甘肃省水产品禁用药物和有毒有害物质专项整治行动方案

为促进我省渔业持续健康发展和保障水产品消费安全，根据农业部《2013年农产品质量安全专项整治方案》的要求，特制定《2013年甘肃省水产品禁用药物和有毒有害物质专项整治行动方案》。

一、工作目标

1、严格苗种生产许可制度，确保依法应领取水产苗种生产许可证苗种场领证率达到100%。药物使用进一步规范，杜绝在水产苗种繁育和养殖过程中违法使用孔雀石绿、硝基呋喃类等违禁药物。

2、水产健康养殖示范场等重点水产品生产单位100%建立生产记录、用药记录和销售记录，监管率达到100%。

3、产地水产品监督抽查规范化全面推进，水产品药物残留监测合格率达到99%以上，检测不合格产品生产单位执法查处率达到100%。

4、主要养殖品种质量安全隐患摸查工作有效推进，应对水产品质量安全突发事件能力明显增强，努力确保全年不发生重大水产品质量安全事件。

二、整治重点

1、重点产品。突出整治虹鳟、金鳟等地方特色品种和鲤鱼、草鱼、鲫鱼等主要消费品种，严查孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物等禁用药物使用；严查饲料原料中有毒、有害化学物质使用。

2、重点单位。国家及省级水产原良种场、水产健康养殖示范场、无公害水产品生产基地、休闲渔业示范基地、鲑鳟鱼主要生产基地、渔业专业经济合作组织。

3、重点区域。临夏、陇南、甘南、永昌等鲑鳟鱼主产区，白银、天水、平凉、张掖等鲤鱼、草鱼、鲫鱼主产区以及近三年有违禁药物和有毒有害物质检出的地区。

三、主要措施

1、加强水产苗种繁育环节监管。健全苗种生产单位数据库，加强育苗单位督导检查。建立完善水产苗种附证(生产许可证)销售制度，严厉查处无证生产、销售水产苗种和违法用药行为。继续组织水产苗种质量安全监督抽查。督促水产育苗单位完善生产、用药记录和销售档案，加强水产苗种生产单位分类监管。

2、继续推进水产健康养殖。积极开展渔业科技入户和技术推广培训，培训标准化健康养殖知识，推广安全用药技术，指导水产养殖户科学防病，合理用药。按照农业部水产健康养殖示范场的标准，加强水产苗种管理，健全水产养殖“三项记录”，完善养殖场基础设施建设、内部质量安全管理机制和重大水生动物疫病监测制度，提高疫病防控水平。在中央财政和省级财政配套资金到位的情况下，新建省级水产健康养殖示范场10个以上。

3、推进生产单位诚信体系建设。引导生产单位主动建立水产品质量安全内控制度、产地准出制度、产品追溯制度。健全完善水产养殖单位动态管理数据库，大力开展产地水产品质量安全监督抽查工作，今年计划产地抽检2次，共抽检63个样品。研究制定科学合理的风险分类和分级标准，强化养殖单位分级分类监管，切实形成对风险大、诚信较低生产单位的监管高压态势。切实落实主管部门监管责任，探索实现养殖单位网格化监管机制。

4、推进水产品质量安全检打联动。针对重点水产品种、重点区域，加大孔雀石绿、硝基呋喃等禁用药物和有毒有害物质监督抽查力度，会商并公开发布监督抽查结果，确保不合格产品生产单位执法查处率达到100%。根据整治工作进展，适时对重点地区开展专项督导。

四、工作要求

1、强化责任落实。各地要切实落实水产品质量安全监管责任。要根据本地区本行业实际，制定详细的工作方案，细化任务和整治要求，明确工作进度和时间安排，确保各项整治任务落到实处。

2、狠抓隐患排查。要紧密结合地方实际，围绕重点产品、重点单位、重点区域和苗头性问题，有针对性地开展拉网式检查，强化对薄弱环节的管理，对于发现的隐患问题，要及时预警，主动设防，防患于未然。

3、加强协调配合。各地要切实加强水产品质量安全执法，绝不放过任何一个违法行为，做到有案必查、查必到底，查不清源头的决不放过。要加强系统内外的协调配合，形成监管合力。积极会同有关部门，从根本上、源头上采取有力措施，确保整治工作取得实效。

4、强化基础工作。各地要建立健全投入品经营管理、生产过程记录、产品检测和产地准出等制度。以市为单位积极推动水产品市场准入制度建设，配合工商部门抓好市场准入管理。

5、健全长效机制。各地要将集中整治和日常监管工作有机结合起来，注重总结整治工作中的好经验、好做法，不断探索行之有效的监管措施。加大专项整治成效的宣传，适时曝光典型案例，形成强大宣传声势，营造良好的社会舆论氛围。

五、工作安排

（一）2－3月份，制定《2013年甘肃省水产品禁用药物和有毒有害物质专项整治行动方案》，安排2013年产地水产品和水产苗种质量安全监督抽查计划；开展水产品质量安全相关法律法规宣传培训工作。

（二）3－5月份，组织各市、县开展渔用物资打假专项治理行动，组织开展水产苗种专项整治。

（三）6－8月份，配合农业部开展第一次产地水产品质量安全监督抽查。按照农业部第一次抽检结果，公布不合格生产单位名单，督促市县对阳性样品生产企业进行查处，组织开展全省水产品质量安全专项执法行动。

（四）9－11月份，配合农业部开展第二次产地水产品质量安全监督抽查。按照农业部第二次抽检结果，公布不合格生产单位名单，督促市县对阳性样品生产企业进行查处。

（五）11月份，召开全省水产品质量安全形势分析会，通报农业部两次抽检结果和全省四次例行抽检结果，检查阳性生产企业查处情况。

（六）12月份，对2013年甘肃省水产品禁用药物和有毒有害物质专项整治行动进行总结。